## Tabelle1
User Stories
| Group Number | 6
| Participant 1 | Laura Engleitner
| Participant 2 | Alexander Nachtmann
| Participant 3 | Stephanie Rauscher
| Participant 4 | Benjamin Storck
| Participant 5 | Tamara Wilhelm
| Mentor | Lukas Aichbauer
Sprint Nummer | ID | User Stories | Benötigte Zeit | Status nach Ende des Sprint | Endstatus | Storypoints
1.Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-8 | Als Benutzerin möchte ich eine gut strukturierte Website auf verschiedenen Geräten sehen können. (html file erstellen und bootstrap verlinken) | Task |  | Fertig | -
| PION-9 | Als Schülerin wünsche ich mir ein klares Layout für die einzelnen Portrait. (seiten layout skizzieren für erste frau) | Task |  | Fertig | -
| PION-10 | Als Lehrkraft möchte ich, dass die Informationen eine historische Perspektive vermitteln und auch ganz frühe Pionierinnen behandelt werden. (informationen zu ada lovelace sammeln) | Task |  | Fertig | -
| PION-12 | Ich als Besucherin der Website möchte, dass die Navigation der Seite jederzeit sichtbar und gut erreichbar ist. (navigations leiste auf der seite anzeigen) | Task |  | Fertig | -
| PION-24 | Als Lehrkraft möchte ich Informationen nachprüfen und weitere Quellen zum Thema finden können. (quellenverzeichnis erstellen für die erste Frau) | Task |  | Fertig | -
| PION-54 | Ich als Besucherin der Website empfinde die Typografie und das Farblayout als angenehm und stimmig wahr. (Look and feel der Website erstellen) | Task |  | Fertig | -
| PION-55 | Als Userin verkleinere ich das Fenster und bemerke, dass die Darstellung sich anpasst. (Bootsrap einbinden - welche Technologie, Version, CDN?) | Task |  | Fertig | -
| PION-56 | Als Userin möchte ich, dass die Website andere Informationsquellen und Websites ergänzt und nicht nur wiederholt. (Recherche zu Websites und Informationsangebot zum Thema) | Task |  | Fertig | -
| PION-57 | Als Schülerin wünsche ich mir einen unterhaltsamen Besuch der Seite. (Recherche zu bestehenden Scrollytelling Sites und die technischen Möglichkeiten) | Task |  | Fertig | -
| PION-58 | Als Userin möchte ich ein reibungsloses Scroll-Erlebnis. (Wie funktioniert das mit dem Scrolling) | Task |  | Fertig | -
2.Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-61 | Als Userin finde ich kurze Informationen zu der zweiten Pionierin der Informatik, sodass ich mehr über sie und ihren Einfluss auf heutige Anwendungen lerne. | Task |  | Fertig | 2
| PION-48 | Als Designerin entwerfe ich das Layout und die Benutzeroberfläche sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 5
3.Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-63 | Als Userin finde ich kurze Informationen zu der vierten Pionierin der Informatik, sodass ich mehr über sie und ihren Einfluss auf heutige Anwendungen lerne. | Task |  | Fertig | 2
| PION-74 | Als Entwickler*in kann ich Bootstrap 5 Komponenten einsetzten und jQuery benutzen damit die Entwicklung einfacher und einheitlich passieren kann. | Task |  | Fertig | 0.2
| PION-82 | share-buttons für android und ios schreiben | Task |  | Fertig | -
3.Sprint |  |  |  | Unvollständig
| PION-73 | (Portrait)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 1
3.Sprint |  |  |  | Außerhalb des Sprints abgeschlossen
| PION-62 | Als Userin finde ich kurze Informationen zu der dritten Pionierin der Informatik, sodass ich mehr über sie und ihren Einfluss auf heutige Anwendungen lerne. | Task |  | Fertig | 2
| PION-79 | 10 passende Quizfragen zu Grace Hopper ausdenken | Task |  | Fertig | -
| PION-78 | 10 passende Quizfragen zu Radia Perlman ausdenken | Task |  | Fertig | -
| PION-80 | 10 passende Quizfragen zu Ada Lovelace ausdenken | Task |  | Fertig | -
4. Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-11 | Als Schüler*in möchte ich zu den Pionierinnen und Erfindungen passende Bilder sehen | Task |  | Fertig | 1
| PION-87 | (Startseite)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 3
| PION-88 | (Bild in Layout die Analytical Engine)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 1
| PION-89 | (Textbox)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 3
| PION-90 | (Single Choice Frage -Frage)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 3
| PION-91 | (Single Choice Frage -Antwort)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 3
| PION-92 | (MC Frage)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 3
| PION-64 | Als Userin finde ich kurze Informationen zu der fünften Pionierin der Informatik, sodass ich mehr über sie und ihren Einfluss auf heutige Anwendungen lerne. | Task |  | Fertig | 2
| PION-73 | (Portrait)Als Designerin beschreibe ich präzise in Components (Bootstrap) das Layout und die Benutzeroberfläche, sodass Entwicklerinnen eine klare Vorlage für die Implementierung haben. | Task |  | Fertig | 1
4. Sprint |  |  |  | Unvollständig
| PION-93 | 1)Als Userin finde ich passende Scroll-Animationen, die die Seite attraktiver machen und mir dadurch beim Lernen helfen. | Task |  | Fertig | 1
5. Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-93 | 1)Als Userin finde ich passende Scroll-Animationen, die die Seite attraktiver machen und mir dadurch beim Lernen helfen. | Task |  | Fertig | 3
| PION-47 | Als Entwickler*in erstelle ich eine Datenbank für die Quizfragen der vorgestellten Frauen, sodass sie leicht in die Module eingefügt werden können. | Task |  | Fertig | 3
| PION-94 | Als Entwickler*in erstelle ich eine Datenbank für die Antworten auf die Quizfragen, sodass sie leicht in die Module eingefügt werden können. | Task |  | Fertig | 2
| PION-38 | Als User*in finde ich Informationen über Ada Lovelace auf der Website. | Task |  | Fertig | 2
| PION-13 | Als User*in finde ich Informationen über Ada Lovelace auf der Website. | Task |  | Fertig | 2
| PION-98 | 2)Als User finde ich passende Scroll-Animationen, die die Seite attraktiver machen und mir dadurch beim Lernen helfen. | Task |  | Fertig | 3
| PION-104 | Als Entwickler*in möchte ich ein passendes Webhosting auswählen und einrichten, damit die Webseite über eine bestimmte URL erreichbar ist. | Task |  | Fertig | 1.5
| PION-105 | Als Entwickler*in überarbeite ich den bereits bestehenden Code für das MC-Quiz und implementiere eine geeignete Logik in JavaScript. | Task |  | Fertig | 2.5
5.Sprint |  |  |  | Unvollständig
| PION-41 | Als User*in genieße ich eine reibungslose Navigation, da neue Inhalte beim Scrollen automatisch geladen werden. | Task |  | Fertig | 4
| PION-95 | Als Benutzerin finde ich ein durchdachtes Belohnungsystem oder -Mechanismus, durch das ich motiviert werde, die Quizzes zu machen und mich mit meinen Kolleginnen vergleichen kann. | Task |  | muss nochmal angeschaut werden | 1
| PION-99 | Als Userin finde ich ein komplettes, kohärentes Modul zu Ada Lovelace, bestehend aus mehrere Text- und Bildbausteinen. | Task |  | Fertig | 3
| PION-100 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Portrait) | Task |  | Fertig | 2
| PION-101 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Text) | Task |  | Fertig | 1
| PION-102 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Bild) | Task |  | Fertig | 1
| PION-103 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Single Choice) | Task |  | Fertig | 1
6. Sprint |  |  |  | Abgeschlossen
| PION-100 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Portrait) | Task |  | Fertig | 2
| PION-101 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Text) | Task |  | Fertig | 1
| PION-102 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Bild) | Task |  | Fertig | 1
| PION-103 | Als Nutzerin sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme. (Single Choice) | Task |  | Fertig | 1
| PION-41 | Als User*in genieße ich eine reibungslose Navigation, da neue Inhalte beim Scrollen automatisch geladen werden. | Task |  | Fertig | 4
| PION-99 | Als Userin finde ich ein komplettes, kohärentes Modul zu Ada Lovelace, bestehend aus mehrere Text- und Bildbausteinen. | Task |  | Fertig | 5
| PION-106 | Als User*in finde ich ein ansprechendes Layout der MC-Quizfragen | Task |  | Fertig | 1
| PION-107 | Als User*in lese ich am Beginn der Website einen einleitenden Text, der mir erklärt, was mich erwartet, sodass ich verstehe, wie die Module aufgebaut sind. | Task |  | Fertig | 1
| PION-109 | Als Userin finde ich ein komplettes, kohärentes Modul zu Grace Hopper, bestehend aus mehrere Text- und Bildbausteinen. | Task |  | Fertig | 7
| PION-116 | Als User*in kann ich mit einer schön gestylten Navigationsleiste zu den einzelnen Modulen springen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-117 | Als User*in sehe ich bei Ada Lovelace animierte Scrolls, sodass ich interessiert die Inhalte wahrnehme(Intro) | Task |  | Fertig | 1
| PION-118 | Als User*in finde ich ein ansprechendes Layout der SingeChoice-Quizfragen | Task |  | Fertig | 1
| PION-119 | Als Entwickler*in implementiere ich eine geeignete JavaScript-Logik für die MC-Quizfragen Komponente | Task |  | Fertig | 1.5
| PION-120 | Als Entwickler*in implementiere ich eine geeignete JavaScript-Logik für die SingleChoice Fragen-Komponente | Task |  | Fertig | 1.5
| PION-121 | Als User*in finde ich ein ansprechendes Layout der MultipleChoice-Quizfragen | Task |  | Fertig | 2
| PION-122 | Als User*in möchte ich bei einem Multiple-Choice-Fragenmodul die richtige Antwort auswählen können, um mein Wissen zu überprüfen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-123 | Als User*in möchte ich bei einem Single-Choice-Fragenmodul die richtige Antwort auswählen können, um mein Wissen zu überprüfen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-124 | Als User*in möchte ich bei einem Multiple-Choice-Fragenmodul eine Rückmeldung erhalten, ob meine Antwort richtig oder falsch ist, um mein Verständnis zu überprüfen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-125 | Als User*in möchte ich bei einem Single-Choice-Fragenmodul eine Rückmeldung erhalten, ob meine Antwort richtig oder falsch ist, um mein Verständnis zu überprüfen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-126 | Als User*in möchte ich bei einem Multiple-Choice-Fragenmodul eine Erklärung erhalten, warum meine Antwort richtig oder falsch ist, um mein Wissen zu vertiefen | Task |  | Fertig | 2
| PION-127 | Als User*in möchte ich bei einem Single-Choice-Fragenmodul eine Erklärung erhalten, warum meine Antwort richtig oder falsch ist, um mein Wissen zu vertiefen | Task |  | Fertig | 2
| PION-128 | Als User*In möchte ich nach der Beantwortung einer Frage(singlechoice) nicht in der Lage sein, meine Antwort zu ändern damit ich meine erste Antwort abschicken kann und sicher sein kann, dass sie nicht versehentlich geändert wird. | Task |  | Fertig | 0.5
| PION-129 | Als User*In möchte ich nach der Beantwortung einer Frage nicht in der Lage sein, meine Antwort zu ändern damit ich meine erste Antwort(multchoice) abschicken kann und sicher sein kann, dass sie nicht versehentlich geändert wird. | Task |  | Fertig | 0.1
| PION-130 | Als Entwickler*in möchte ich, dass der Code modular(quiz) ist, damit ich ihn leicht erweitern und anpassen kann, je nachdem, wie viele Module hinzugefügt oder geändert werden müssen | Task |  | Fertig | 3
| PION-132 | Als User*in möchte ich, auch unter transparenten Elementen, nahtlos und intuitiv mit Radiobuttons und Checkboxen interagieren können, um Aufgaben ohne Frustration oder Verwirrung zu erledigen. | Task |  | Fertig | 2
| PION-39 | Als Lehrer*in finde ich die Referenzquelle für die Inhalte der Website. | Task |  | Fertig | 1
6. Sprint |  |  |  | Unvollständig
| PION-95 | Als Benutzerin finde ich ein durchdachtes Belohnungsystem oder -Mechanismus, durch das ich motiviert werde, die Quizzes zu machen und mich mit meinen Kolleginnen vergleichen kann. | Task |  | muss nochmal angeschaut werden | -
| PION-36 | Als Benutzer*in finde ich ein DSGVO Impressum vor. | Task |  | Zu erledigen | -
| PION-81 | funktionalität des share-buttons für android und ios implementieren | Task |  | Zu erledigen | -